**УТВЪРЖДАВАМ:**

Изпълнение на целите на администрацията за 2023 г.

**Наименование на администрацията: Регионална здравна инспекция-Враца**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Цели за 2023 г.** | **Дейности** | **Резултат** | **Индикатор за изпълнение** | **Индикатор за самооценка** |
| Индикатор на целевото състояние, заложено в началото на 2023г. | Индикатор за текущо състояние в края на 2023г. | 1.напълно изпълнена /100%/2.задоволително изпълнение /между 50 и 100%/3.неизпълнение /под 50%/ |
| 1.Изпълнение на Националния имунизационен календар  | Обхващане на подлежащото на имунизации население | Постигане на висок имунизационен обхват | 90% обхващане на подлежащото на имунизации население | 95% обхванато от подлежащото на имунизации население | изпълнено |
| 2.Оптимизиране на дейностите по държавен здравен контрол | 1.Усъвършенстване на системите за мониторинг на жизнената среда.2.Подобряване контрола на предлаганите на пазара продукти и стоки със значение за здравето на човека3. Контрол по спазване на здравните изисквания в обектите с обществено предназначение4. Подобряване на формите и начините за предоставяне на информация за обществеността | 1.Изпълнение на мониторинговите програми и анализиране на риска за здравето на човека от влиянието на факторите на жизнената среда. 2.Ограничаване разпространението на пазара на продукти и стоки със значение за здравето на човека, които не отговарят на нормативните изисквания. 3. Намаляване на риска за здравето на човека и спазването на нормативните изисквания в обектите с обществено предназначение4.Повишаване информираността на населението | 1. Изпълнение на планираните мониторингови програми: - питейни води; - води за къпане; - други2. Извършване контрол на пазара на продукти и стоки със значение за здравето на човека:- козметични продукти, - бутилирани води, - хим. вещества3. Извършени проверки на обекти с обществено предназначение-систематичен контрол-насочен контрол4.Предоставяне на актуална информация за дейностите по държавния здравен контрол.(проведени пресконференции, публикувани информационни материали, актуализиране на публичните регистри и др.) | 1.100% изпълнение на предвидените в Указанието за планиране на дейността на РЗИ: - тематични проверки;- лабораторни анализи;2. 100% проверени сигнали за наличие на опасни продукти на пазара.100% от предвидените в Указанието за планиране на дейността на РЗИ проверки, съобразно оценката на риска и планирани тематични проверки100% от предвидените в Указанието за планиране на дейността на РЗИ | питейни води -100% изпълнено изпълнение на планирани мониторингови програми, -други /храни,почви,атм.отлагания/ 100% изпълнение 100% - изпълненоРК-80% изпълнение на планираните проверки в оперативния контрол“ Национална програма Радон“ - 100% изпълнение на предвиденото -Публикувана оповестено чрез сайта на РЗИ-Враца и във Фейсбук Национална мрежа на РЗИ  |
| 3.Задълбочаване на сътрудничеството с неправителствените организации за интегрирането им за предоставяне на услуги в здравния и социалния сектор  | Изпълнение на Националните програми за контрол и превенция на ХИВ/СПИН и туберкулоза | Предоставяне на нископрагови услуги за превенция на ХИВ и доброволно консултиране  и изследване за ХИВ сред групите във висок риск.Ранно откриване на туберкулоза сред групите в най-висок риск. | Функциониращ кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН в РЗИ-Враца.Регулярно изпълнение на специфични дейности за превенция и контрол на туберкулозата сред уязвимите групи в област Враца. | Функциониращ кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН в РЗИ-Враца.Регулярно изпълнение на специфични дейности за превенция и контрол на туберкулозата сред уязвимите групи в област Враца | Задоволително изпълнение/90%/ |
| 4.Ограничаване на рисковите за здравето фактори чрез повишаване на информираността на населението | Провеждане на информационни кампании:1. Световен ден без тютюн на 31 май 2. Международен ден без тютюнопушене – м. ноември. 3. Седмица за борба със затлъстяването м.октомври4. Седмица за насърчаване на кърменето – м. август5. Кампания за физическа активност „Движи се и победи”- м. Май6. Европейски ден за борба със затлъстяването7. Световен ден на влюбените;8. Световен ден за борба с туберкулозата9. Световен ден на здравето10. Световен ден за борба със СПИН- м. декември Световен ден за жертвите на СПИН11. Световен хепатит ден | Повишаване на информираност на населението | Провеждане на информационни кампании. | Провеждане на всички. кампании. | Задоволително изпълнение/90%/ |
| 5.Въвеждане на система за мониторинг на лечебните заведения за болнична помощ по спазване медицинските стандарти и определените критерии за оценка на лечебните заведения  | Контрол за изпълнение на медицинските стандарти от РЗИ по повод жалби, проверки и анализ на резултатите  | Предложения за оптимизиране на текстовете в стандартите по отношение мониторинг на качеството   | Необходимост от подобряване взаимодействието между ИАМН, РЗИ и МЗ при осъществяване правомощията на институциите за контрол на медицинските дейности  | Подобрено взаимодействие между ИАМН,РЗИ и МЗ при осъществяване правомощията на институциите за контрол на медицинските дейности  | изпълнено |
| 6.Развитие на дейности, които да подпомогнат процеса на преструктуриране на болничния сектор  | Анализи за възможностите за развитие на дневен стационар, еднодневната хирургия и долекуванев лечебните заведения в региона  | Създаване условия за стимулиране на тези дейности  | Лечебни заведения в които има възможности, но не са развити тези структури  | Предоставена информация за готовността за въвеждане на дневен стационар, еднодневната хирургия и долекуванев лечебните заведения в региона при приемане на законовите промени | Задоволително изпълнено |
| 7.Определяне на адекватен статут на лечебните заведения, съобразен със здравно- демографските реалности и с потребностите от медицински услуги за съответния регион | Участие при изготвяне на НЗК след законодателни промени за развитие на концепцията за задължителна здравна карта  | Прилагане на областна здравна карта | Приет ЗИД на ЗЛЗ, правомощия за прилагане на задължителния й характер  | Прилагане на областна здравна карта | изпълнено |
| 8.Извършване анализ на потребностите на населението от здравна помощ и състоянието на лечебните заведения и съответни промени в Закона за лечебните заведения, касаещи статута им и извършваната от тях дейност | Проверки и анализи на избора на лекар | Изготвяне на анализи, предложения за нормативни промени при нужда  | Проблеми при прилагане на нормативната база за избор на лекар | Изготвени анализи, предложения за нормативни промени | изпълнено |
| 9.Повишаване доверието между лекаря и пациента | Повишаване на контрола по отношение информираното съгласие на пациентите  | Подобрена информираност, а оттам и подобрено доверие | Недостатъчен контрол по отношение информираното съгласие на пациентите | Подобрен контрол по отношение информираното съгласие на пациентите  | изпълнено |
| 10.Завършване на изпълнението на Политика за психично здраве на и Национален план за действие към нея | Осъществяване на взаимодействие с Дирекциите на АСП по места; Подпомагане на процеса на деинституционализация на психично болните | Внедряване на софтуер в лечебните заведения за лица с психични разстройства  | Няма добър преход от болничното лечение към социалните услуги за психично болните | Гарантиране на социални услуги за психично болните | Задоволително изпълнено |
| 11.Подобряване на инфраструктурата и материално-техническата осигуреност на системата за спешна медицинска помощ  | Участие в организацията при Изпълнение на дейностите по приоритетна ос „Здравна инфраструктура“ на ОП „Региони в растеж“ 2021-2027 | Подобряване на качеството на оказваната спешна медицинска помощ | Обоснована необходимост от подобряване на инфраструктурата | Логистично осигуряване  | изпълнено |
| 12.Реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF | 1, Създаване на мотивационен микроклимат в организацията.2.Подобряване на вътрешната и външната комуникация.3.Активно включвана на заинтересованите страни.4. Усъвършенстване на управленските процеси. | Подобряване на вътрешните процеси в организацията и поддържане на високи резултати. | 100% от вътрешните процеси.99% изпълнение на поставените цели | 100% от вътрешните процеси.99% изпълнение на поставените цели | 1.напълно изпълнена /100%/ |

Гр.Враца, 18.01.2024г.