УТВЪРЖДАВАМ:                                                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Д-Р ОРЛИН ДИМИТРОВ

Директор на Регионална

здравна инспекция -.Враца

Отчет за изпълнение на целите за 2022 г.

Наименование на администрацията: Регионална здравна инспекция-Враца

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2022 г. | Дейности | Резултат | Индикатор за изпълнение |  | Индикатор за самооценка - напълно постигната цел /100 %/ - задоволително постигната цел /50 и над 50 %/ - незадоволително постигната цел / под 50 %/ |
|  |  |  | Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2022 г./ | Индикатор за текущо състояние / отчетен в края на 2022 г. / |  |
| 1.Изпълнение на Националния имунизационен календар | Обхващане на подлежащото на имунизации население | Постигане на висок имунизационен обхват | 95% обхванато от подлежащото на имунизации население | 96, 78 % обхващане на подлежащото на имунизации население | - напълно постигната цел |
| 2.Оптимизиране на дейностите по държавен здравен контрол | 1.Усъвър шенстване на системите за мониторинг на жизнената среда. 2.Подобряване контрола на предлаганите на пазара продукти и стоки със значение за здравето на човека 3. Контрол по спазване на здравните изисквания в обектите с обществено предназначение 4. Подобряване на формите и начините за предоставяне на информация за обществеността | 1.Изпълнение на мониторинговите програми и анализиране на риска за здравето на човека от влиянието на факторите на жизнената среда. 2.Ограничаване разпространението на пазара на продукти и стоки със значение за здравето на човека, които не отговарят на нормативните изисквания. 3. Намаляване на риска за здравето на човека и спазването на нормативните изисквания в обектите с обществено предназначение 4.Повишаване информира ността на населението | 95% от планирания мониторинг 1.100% изпълнение на предвидените в Указанието за планиране на дейността на РЗИ: - тематични проверки; - лабораторни анализи; 2. 100% проверени сигнали за наличие на опасни продукти на пазара 3.100% от предвидените в Указанието за планиране на дейността на РЗИ проверки, съобразно оценката на риска и планирани тематични проверки 4.100% от предвидените в Указанието за планиране на дейността на РЗИ | 1. Изпълнение на планираните мониторингови програми: питейни води-1095 бр.проби води за къпане-няма обособени зони за къпане плувни басейни-31 бр.проби ведомствени водоизточници-8 бр. проби Местни водоизточници.10бр. 2. Извършване контрол на пазара на продукти и стоки със значение за здравето на човека: - козметични продукти-218 проверки,65 бр.проби за анализ - бутилирани води-12 бр. проби; 25 проверки - хим. вещества-122 бр. проверки 3. Извършени проверки на обекти с обществено предназначение -систематичен контрол -насочен контрол насочен контрол – извършени общо -2792 проверки, от които 2127- по ДЗК, 138-РК и 527- ПБПЗ 4.Предоставяне на актуална информация за дейностите по държавния здравен контрол. Участията в електронните средства за масово осведомяване са 11 бр., а публикуваните материали в пресата интернет и фейсбук-страницата на РЗИ-Враца -683 бр. . | 2. напълно постигната цел |
| 3.Ограничаване на рисковите за здравето фактори чрез повишаване на информираността на населението |  | информационни кампании: - Световен ден без тютюн на 31 май - Международен ден без тютюнопушене – м. ноември - Световна седмици за насърчаване на кърменето - Кампания за физическа активност „ Движи се и победи”- м. май - Европейски ден за борба със затлъстяването - Световен ден на влюбените; - Световен ден за борба с туберкулозата - Световен ден на здравето 9.Световен ден за борба със СПИН- м. декември Световен ден за жертвите на СПИН 10.Световен хепатит ден | Провеждане на информационни кампании | 11 бр. информационни кампании и 12 бр. тематични дни | 3. напълно постигната цел |
| 4. Въвеждане на система за мониторинг на лечебните заведения за болнична помощ по спазване медицинските стандарти и определените критерии за оценка на лечебните заведения | 4. Текущ контрол за изпълнение на медицинските стандарти от РЗИ по повод жалби, проверки и анализ на резултатите | 4. Предложения за оптимизиране на текстовете в стандартите по отношение мониторинг на качеството | 4. Подобрено взаимодействие между ИАМН, РЗИ и МЗ при осъществяване правомощията на институциите за контрол на медицинските дейности Създадена организация за подобряване на изискванията с оглед предприемане на нужните решения; актуализирани стандарти | 4. Необходимост от подобряване взаимодействието между ИАМН, РЗИ и МЗ при осъществяване правомощията на институциите за контрол на медицинските дейности Констатирани противоречия в текстовете между отделните стандарти, необходимост от промяна в някои неадекватни изисквания по нива на компетентност в тях | 4. напълно постигната цел |
| 5. Развитие на дейности, които да подпомогнат процеса на преструктуриране на болничния сектор | 5. Анализи за възможностите за развитие на дневен стационар, еднодневна та хирургия и долекуване в лечебните заведения в региона | 5. Създаване условия за стимулиране на тези дейности | 5. Предоставена информация за готовността за въвеждане на дневен стационар, еднодневната хирургия и долекуване в лечебните заведения в региона при приемане на законовите промени | 5. Лечебни заведения в които има възможности, но не са развити тези структури | 5. напълно постигната цел |
| 6. адеква тен статут на лечебните заведения, съобразен със здравно- демографските реалности и с потребностите от медицински услуги за съответния регион | 6. Участие при изготвяне на НЗК след законодателни промени за развитие на концепцията за задължителна здравна карта | 6. Изготвяне на областни здравни карти | 6. Изготвена областна здравна карта | 6. Приет ЗИД на ЗЛЗ, съдържащ текстове за здравната карта | 6. напълно постигната цел |
| 7.Извършване анализ на потреб ностите на населението от здравна помощ и състоянието на лечебните заведения и съответни промени в Закона за лечебните заведения, касаещи статута им и извършваната от тях дейност. | 7. Проверки и анализи на избора на лекар | 7.Изготвяне на анализи, предложения за нормативни промени при нужда | 7. Изготвени анализи, предложения за нормативни промени | 7. Проблеми при прилагане на нормативната база за избор на лекар | 7. задоволително постигната цел |
| 8. Повишаване доверието между лекаря и пациента | 8. Повишаване на контрола по отношение информираното съгласие на пациентите | 8. Подобрена информира ност, а оттам и подобрено доверие | 8. Подобрен контрол по отношение информираното съгласие на пациентите | 8. Подобрен контрол по отношение информираното съгласие на пациентите | 8. напълно постигната цел |
| 9.Изграждане на регистър на здравните професионалисти (лекари, специалисти по здравни грижи и др.). | 9. Изграждане на регистър на здравните професионалисти (лекари, специалисти по здравни грижи и др.) | 9. Изградени регистри на лекари, лекари по дентална медицина, магистър фармацевти, медицински сестри, акушерки и асоциирани медицински специалисти | 9. Предоставена информация за изграждане на регистър на здравните професионалисти (лекари, специалисти по здравни грижи и др.) | 9.Предоставена информация за изграждане на регистър на здравните професионалисти (лекари, специалисти по здравни грижи и др.) | 9. напълно постигната цел |
| 10. Завършване на изпълнението на Политика за психично здраве на и Национален план за действие към нея | 10. Осъществя ване на взаимодействие с Дирекциите на АСП по места; Подпомага не на процеса на деинституционализация на психично болните | 10. Внедряване на софтуер в лечебните заведения за лица с психични разстройства | 10. Гарантиране на социални услуги за психично болните | 10. Няма добър преход от болничното лечение към социалните услуги за психично болните | 10. задоволително постигната цел |
| 11. .Подобряване на инфраструктурата и материално-техническата осигуреност на системата за спешна медицинска помощ | 11. Участие в организацията при Изпълнение на дейностите по приоритетна ос „Здравна инфраструктура“ на ОП „Региони в растеж“ 2011-2027 | 11. Подобряване на качеството на оказваната спешна медицинска помощ | 11.Логистично осигуряване | 11. Обоснована необходимост от подобяване на инфраструктурата | 11. напълно постигната цел |
| 13. Задълбочаване на сътрудничеството с неправителствените организации за интегрирането им за предоставяне на услуги в здравния и социалния сектор | 13 Изпълнение на Националните програми за контрол и превенция на ХИВ/СПИН и туберкулоза | 13. Предоставяне на нископрагови услуги за превенция на ХИВ и доброволно консултиране и изследване за ХИВ сред групите във висок риск. Ранно откриване на туберкулоз сред групите в най-висок риск. | 13. Функциониращ кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН в РЗИ-Враца. Регулярно изпълнение на специфични дейности за превенция и контрол на туберкулозата сред уязвимите групи в област Враца | 13. Функциониращ кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН в РЗИ-Враца. Регулярно изпълнение на специфични дейности за превенция и контрол на туберкулозата сред уязвимите групи в област Враца | 13. напълно постигната цел |
| 14. Реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF | 14 Развитие на културата на съвършенство в организацията | 14. 1. Създаване на мотивационене микроклимат в организацията. 2.Подобряване на вътрешната и външната комуникация. 3.Активно включванe на заинтересованите страни. 4. Усъвършенстване на управленските процеси. | 14. Подобряване на вътрешните процеси в организацията и поддържане на високи резултати | 14. 100% от вътрешните процеси. 99% изпълнение на поставените цели | 14. напълно постигната цел |

Имена и длъжност на попълващия: Д-Р ТАТЯНА ТОДОРОВА

Главен секретар на РЗИ-Враца