## Дейности_по Теми
УТВЪРЖДАВАМ:
Д-Р ОРЛИН ДИМИТРОВ
Директор на РЗИ - Враца
Мониторинг на изпълнението на План за действие на РЗИ Враца към 30.09.2022г. за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода 2020 - 2022 г.
| № Подкритерий | Наименование на дейността | Стратегически мерки / Бързи победи | Резултати / Показатели | Целеви стойности на резултата | Начало (дата) | Край (дата) | Водещ отговорник и подпомагащи | Забележка | Отчет
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
Тема 1.Създаване на мотивационен микроклимат в организацията
1.1 | 1.2. | Проактивно създаване на среда за генериране на идеи и предложения от служителите. | 7 | Подобряване на вътрешните процеси. | 100% от вътрешните процеси. | 2021-01-31 | 2022-12-31 | Главен секрeтар и директори на дирекции. | Задачата включва и оптимизиране на процесите, при необходимост. | Изпълнено.
1.2 | 3.1. | Осигуряване на необходимото обучение на човешките ресурси за развитие и усъвършенстване на дигиталната компетентност. | 5 | Всички служители да бъдат обучени. | 100% от служителите. | 2020-09-01 | 2022-12-31 | Човешки ресурси. | Задачата е постоянна. | Изпълнява се по график.
1.3 | 7.2. | Повишаване на прозрачността на управленските процеси. | 9 | Повишаване на усещането за справедливост. | 50% | 2020-09-01 | 2022-12-31 | Директор на РЗИ,Човешки ресурси. | Задачата е постоянна. Служителите смятат , че в недостатъчна степен и качество се признават техните индивидуалните и екипните усилия. -79%. | Изпълнено .
1.3.1 | 3.1. | Прилагане на прозрачни и справедливи схеми за възнаграждение въз основа на постигнатите индивидуални и екипни резултати. | 10 | Повишаване на усещането за справедливост. | 50% | 2020-09-01 | 2022-12-31 | Директор на РЗИ,Човешки ресурси. | Задачата е постоянна. Служителите смятат , че в недостатъчна степен и качество се признават техните индивидуалните и екипните усилия.- 79%. | Изпълнява се.
1.3.2 | 3.1. | Осъществяване на предварителен контрол на всички етапи на процеса по планиране, определяне, начисляване, осчетоводяване и изплащане на възнаграждения на персонала, с оглед спазване на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. | 4 | Прилагане на вътрешните правила за заплатите. | 100% от вътрешните правила за работна заплата. | 2020-09-01 | 2022-12-31 | Директор на РЗИ,Човешки ресурси. | Задачата е постоянна. | Изпълнено.
1.4 | 3.2. | Извършване на оценка на въздействието на обучението и програмите за развитие на работното място по отношение на разходите за извършените дейности чрез наблюдение и анализ веднъж годишно. | 7 | Анализи | 2 бр. | 2021-01-01 | 2022-12-31 | Човешки ресурси. |  | Изпълнено.
Тема 2.Подобряване на вътрешната и външна комуникация
2.1 | 7.2. | Подобряване на комуникацията на всички нива в организацията. | 9 | Повишена удоволетвореност на служителите. | 65% | 2021-01-01 | 2022-12-31 | Ръководство и директори на дирекции. | Недостатъчна мотивация и ангажираност на служителите-42%. | Изпълнено.
2.1.1. | 7.1. | Подобряване на обратната връзка от служителите към ръководството. Разработване на правила за вътрешна комуникация. | 9 | Утвърдени правила. | 1 бр. | 2020-09-01 | 2021-03-01 | Юрист и работна група. |  | Изпълнено.
2.2. | 1.3. | Обсъждане в работна група и вземане на решение за въвеждане на подходи за подобряване на вътрешната комуникация - Организиране на работни съвещания,срещи и др.(бп) | БП | Предложение до директора на РЗИ. | 1 бр. | 2020-09-01 | 2020-12-30 | Главен секрeтар и директори на дирекции. |  | Изпълнено.
2.2.1 | 1.3./3.3. | Създаване на служебен имейл адрес за идеи и предложения от служителите и публикуване, кои идеи са реализирани. | БП | Предложение до директора на РЗИ. | 1 бр. | 2020-09-01 | 2020-12-30 | Главен секрeтар и директори на дирекции. |  | Изпълнено.
2.3 | 3.3. | Регулярно проучване на мнението и нагласите на служителите в организацията. | 10 | Проведени анкети. | 2 бр. | 01.01.2021 | 2022-12-31 | Главен секрeтар. |  | Изпълнено.
2.4 | 3.3. | Регулярни срещи на ръководството със служителите. | 9 | Проведени срещи. | 2 бр. | 01.01.2021 | 2022-12-31 | Ръководство. |  | Изпълнено.
2.5 | 4.4. | Изграждане на интранет мрежа. | 6 | Изградена мрежа. | 1 бр. | 2021-01-01 | 2022-12-31 | IT специалист. |  | Изпълнява се.
2.6 | 1.4./4.2/8.1. | Определяне на длъжност „връзки с обществеността“. | 9 | Назначен служител. | 1 човек. | 2020-08-01 | 2021-01-30 | Директор на РЗИ,Човешки ресурси. |  | Изпълнено.
2.7 | 1.4. | Разработване на медийна политика. | 10 | Утвърдена медийна политика. | 1 бр. | 2021-03-01 | 2021-05-30 | Връзки с обществеността. | Задачата е обвързана с 2.5 | Изпълнено.
2.8 | 4.3. | Публикуване на информация относно изпълнението по бюджетни и финансови програми на сайта на РЗИ-Враца. | БП | Публикуван отчет по програми. | 2 бр. | 2020-07-30 | 2021-01-30 | Директори на дирекции и главен специалист ДАПФСО |  | Изпълнено.
Тема 3.Активно включване на заинтересованите страни (клиенти, партньори, служители)
3.1 | 2.3. | Провеждане на анкетно проучване сред заинтересованите страни и включването на предложените от тях мерки в планирането на дейността на инспекцията. | 8 | Проучване на 3бр. Заинтересовани страни. | 2 бр. Анкети | 2020-10-01 | 2022-12-31 | Главен секретар и директори на дирекции. |  | Изпълнено: изпратени писма
3.1.1 | 6.1. | Ежегодно анкетно проучване сред потребителите на услуги за областите на подобрение в административното обслужване. | 7 | Проучване | 2 бр. Анкети | 2021-01-01 | 2022-12-31 | Главен секрeтар и директори на дирекции. |  | Изпълнено.
3.2 | 4.1./8.2. | В критериите за избор на доставчици на материали и услуги да бъде включен критерий за социална отговорност на фирмата. | 5 | Утвърдени критерии. | 1 бр. | 2020-10-01 | 2020-12-30 | Юрист. |  | Изпълнено
3.3 | 4.1. | Проучване на добри практики при създаване и поддържане на ефективни партньорства. | 6 | Проведени срещи. | 2 бр. | 2021-01-01 | 2022-12-31 | Ръководство и директори на дирекции. |  | Изпълнено.
3.4 | 4.6. | За подобряване на вътрешната физическа достъпност в сградата на РЗИ-Враца, да се предприемат мерки за изграждане на асансьор. | 5 | Подадена заявка. | 1 бр. | 2020-12-01 |  | Директор на ДАПФСО. |  | Изпълнено.
3.5 | 4.6./6.1. | Работа с партньори за подобряване на външната физическа достъпност в сградата на РЗИ-Враца, да се предприемат мерки за осигуряване на маршрутна транспортна линия и ремонт на уличното платно. | 5 | Проведени срещи. | 2 бр. | 2020-12-01 | 30.03.2021 | Директор на ДАПФСО. |  | Изпълнено.
Тема 4.Усъвършенстване на управленските процеси.
4.1 | 1.2. | Устойчиво развитие на вътрешните правила и процедури в РЗИ Враца. Промени само при нормативна необходимост. | 9 | Поддържане на ясни правила и процедури за служителите. | над 90% | 2020-08-01 | 2022-12-31 | Ръководство и директори на дирекции. | За преобладаваща част от служителите дейността в РЗИ-Враца е добре регламентирана и има ясни процедури; служителите имат достатъчно свобода да решават как да изпълняват задълженията си; работят усилено за постигане на резултати-83%. | Изпълнено.
4.2 | 2.1. | Прилагане на принципите на CAF при планирането на дейността. | 10 | Планиране на дейности за всички заитересовани страни. | 100% от заинтересованите страни. | 2020-01-02 | 2022-12-31 | Главен секрeтар и директори на дирекции. |  | Изпълнено.
4.3 | 2.1. | Да се направи анализ на заинтересованите страни. | 8 | Анализ. | 1 бр. | 2020-09-01 | 2020-12-30 | Главен секрeтар и директори на дирекции. |  | Изпълнено.
4.4 | 2.2. | Проучване на различни подходи за планиране на дейността. Обмяна на добри практики с други организации. | 9 | Проведени срещи. | 2 бр | 2021-01-02 | 2022-12-31 | Ръководство и директори на дирекции. |  | Изпълнено.
4.5 | 2.4. | Планиране на необходимите ресурси за предоставяне на интелигентни административни услуги на потребителите. | 6 | Подадена заявка. | 1 бр. | 2021-12-01 | 30.03.2022 | Директор на ДАПФСО. |  | Изпълнено.
4.6 | 4.3. | Ежегоден преглед на правилата и процедурите от системата за финансово управление и контрол и при необходимост своевременното им актуализиране. | 6 | Преглед и актуализиране на правила. | 2 бр. | 2020-09-01 | 2022-12-31 | Директор на ДАПФСО и юрист. |  | Изпълнено.
4.7 | 4.4. | Проучване на система за управление на знанията в организацията.Вземане на решение. | 8 | Проучена система. | 1 бр. | 2021-01-02 | 2021-12-30 | Ръководство. |  | Изпълнява се
4.8 | 5.1. | Ежегодна оценка на ефикасността и ефективността на използваните ICT в работните процеси. | 9 | Проведени оценки. | 2 бр. | 2021-01-02 | 2022-12-31 | Главен секретар и директор на ДАПФСО. |  | Изпълнено.
4.9 | 5.3. | Проучване на добри практики при управлението и координирането на процесите. | 7 | Проведени срещи. | 2 бр. | 2021-01-02 | 2022-12-31 | Ръководство.
4.10 | 9.1. | Поддържане на високи резултати. | 10 | Изпълнение на поставените цели. | 99% | 2021-01-02 | 2022-12-31 | Ръководство и директори на дирекции. |  | Изпълнено.
Изготвил:
Д-Р ТАТЯНА ТОДОРОВА
Главен секретар на РЗИ-Враца